## Feuille 1
Dans cette colomne préciser le nom de votre équipe | Dans cette colomne préciser le titre de votre projet PPSx | Dans cette colomne compléter les Prénoms, Noms de l'équipe |  |  | Dans cette colomne décrire au moins 3 problèmes rencontrés pour chaque composante (matérielle, logicielle, réseau et cloud) | Dans cette colomne décrire les solutions envisagées en vis à vis de chaque problème | Dans cette colomne préciser quelle solution a été choisie | Dans cette colomne préciser pour quelles raisons la solution a été choisie
Projet | Équipe | Membres de l'équipe | Composante | Problème | Description du problème | Solutions | Choix | Argumentation
Banc de charge pour batterie lithium | Radio | Miguel pachebat, Christian Khalatian, Anthon, Guillaume Lanthier | Matérielle (au sens électronique : PCB, plaque à essai, ...) | 1 | Le temps requis pour la conception électronique Pour la conception, nous avons consacré peu de jours. Mais le problème, c'est que la conception, c'était une des plus grosses parties à résoudre. C'était super compliqué et ça l'a pris le triple de ce qu'on avait prévu. | 1:Un coéquipier passe plus de temps dessus, tandis que les autres avancent dans le reste du projet. | Un coéquipier passe plus de temps dessus, tandis que les autres avancent dans le reste du projet. | La raison pour laquelle nous avons décidé de tout concentrer sur une partie, c'était pour se débarrasser de la partie la plus difficile le plus rapidement possible. Plus il y a de cerveaux, plus la solution sera facile à trouver. Et pour nous, cela a très bien fonctionné. Si nous nous étions séparés, les membres de notre équipe n’auraient même pas pu avancer, car leur partie dépendait de la conception électronique. Nous avons décidé d'utiliser un autre type de batterie au lithium, car cela nous a permis de mieux nous exercer pour l'utilisation d'une vraie batterie au lithium, étant donné que les deux sont assez similaires. De plus, il est beaucoup plus rapide de changer les fils connectés aux batteries que ceux connectés aux blocs de tension. Nous avons décidé d'utiliser un autre microcontrôleur car le dépanner aurait pris beaucoup de temps. Nous sommes allés voir Maxime pour lui demander, et il a confirmé que notre microcontrôleur avait effectivement un problème. En changeant de microcontrôleur, nous avons ainsi économisé énormément de temps Nous avons décidé d'utiliser un autre microcontrôleur car le dépanner aurait pris beaucoup de temps. On est allé voir Maxime pour lui demander et il a dit que notre microcontrôleur avait effectivement un problème. En changeant de microcontrôleur, on a sauvé énormément de temps. Nous avons décidé de modifier le schéma pour rajouter la broche, puisqu'on avait beaucoup de choses à modifier dessus, et toutes les modifier en même temps sauvent énormément de temps.
2: Tous les coéquipiers se concentrent sur cette partie pour terminer rapidement la section problématique."
3 :
|  |  |  | 2 | Un deuxième problème que nous avions rencontré était le manque de la batterie en lithium. Lorsque nous avions fini le montage, nous ne pouvions même pas le tester, vu qu'on n'avait pas la batterie en lithium. | 1 :Simmuler avec le bloc d'alimentation | Utiliser un autre type de battrie en lithium
2:Utiliser un autre type de battrie en lithium
|  |  |  | 3 | Après avoir programmé notre microcontrôleur, il a bizarrement arrêté de marcher. Nous l'avons montré à Maxime, et le microcontrôleur avait brûlé. | 1:Utiliser un autre microcontrolleur | Utiliser un autre microcontrolleur
|  |  |  | 4 | Nous avons oublié d'ajouter la broche qui mesure la tension en sortie du système de décharge sur notre matriciel pour connaître la valeur de la batterie de notre dispositif. | 1:Modifier le matriciel et ajouter la broche pour mesurer la tension. | ,
2: Ajouter un fil à l'extérieur du PCB
3 :
|  |  | Logicielle (embarqué) | 1 | Les valeurs lues étaient incorrectes ; elles affichaient des valeurs très élevées, comme 300 degrés. Les valeurs attendues devaient être environ entre 15 et 30 degrés Celsius. | 1:Ajouter - 273 à la formule pour faire la conversion de Kelvin à Celsius n | Ajouter - 273 a la formule dans le code. | Le capteur LM335 capture la température en Kelvin et non en Celsius donc il fallait ajouter - 273 à la formule pour faire la conversion. Nous avons ajouté la broche qu'il manquait dans le schéma . Nous avons changé la formule pour calculer la tension de la batterie pour prendre en compte la mesure (calcul) du courant.
2 : Changer de capteur de température
3:00
|  |  |  | 2 | Nous avons oublié d'ajouter une broche sur le PCB pour connaître la valeur de la batterie de notre dispositif. Par conséquent, nous n'avons pas pu l'inclure dans la formule lors de la programmation. | 1 :Ajouter une broche sur le PCB et rajouter dans le code cette partie. | Ajouter une broche sur le PCB et rajouter dans le code cette partie.
2 :Ajouter un fil hors du PCB et modifier le code.
|  |  |  | 3 | Nous avions la mauvaise formule pour calculer le courant de la batterie. | 1 : Chercher en ligne pour trouver une nouvelle formule. | Demander de l'aide au professeur et chercher en ligne pour trouver une nouvelle formule.
2 : Demander de l'aide au professeur
x
|  |  | Réseau (WiFi / LoRaWAN) | 1 | Après avoir établi la connexion Wi-Fi et vérifié qu'elle fonctionnait, la connexion a soudainement cessé de fonctionner. On a remarqué que le microcontrôleur était endommagé. | 1 :Prendre un nouveau microcontrôleur et refaire la connexion | Prendre un nouveau microcontrôleur et refaire la connexion | Nous avons décidé d'utiliser un autre microcontrôleur car le dépanner aurait pris beaucoup de temps. Nous sommes allés voir Maxime pour lui demander, et il a confirmé que notre microcontrôleur avait effectivement un problème. En changeant de microcontrôleur, nous avons ainsi économisé énormément de temps
2 :Essayer de dépanner le microcontrôleur pour ne pas perdre notre configuration Wi-Fi.
3 :x
|  |  |  | 2 | x | 1:x | x
2 :x
|  |  |  | 3 | x | 1 :x | x
2 :x
3 :x
|  |  | Cloud (ThingsBoard) | 1 | Nous avons configuré la connexion de l'ESP à ThingsBoard via le port 8080, alors qu'il aurait fallu utiliser le port 8081. | 1 :Modifier le lien en changeant le port dans le code | Modifier le lien en changeant le port dans le code | Les solutions dans cette partie étaient simples, il n'y avait seulement une solution à faire pour régler le problème, et c'était de rajouter les indicateurs sur le board et changer le bon part. Sinon, il n'y avait aucune autre solution.
2:00
3:00
|  |  |  | 2 | Après avoir créé le tableau sur ThingsBoard, nous avons oublié d'ajouter plusieurs indicateurs, ce qui a fait que de nombreuses données n'ont pas pu être captées. | 1 :Ajoutez les indicateurs sur le tableau. | Ajoutez les indicateurs sur le tableau.
2 :
|  |  |  | 3 | x | 1 :x | x
2 :x
3 :x
|  |  | Boitier (3D) | 1 | Lors de la conception du boîtier, nous avons fait une entrée qui était décalée à gauche. Cette erreur empêche de brancher le microcontrôleur. | 1 :Imprimer directement le boîtier, puis percer un trou avec une perceuse. | Modifier l'emplacement du trou avec une règle et imprimer le boîtier à nouveau. | Nous avons décidé de modifier l'emplacement du trou avec le logiciel car le modèle à la fin va être beaucoup plus propre et professionnel. que si on faisait des trous avec une perceuse. De plus, nous n'avions même pas encore imprimé le boîtier, donc percer aurait juste pris énormément de temps pour rien. Puisque l'impression d'un boîtier prend beaucoup de temps, nous avons décidé de percer un nouveau trou, ce qui va nous permettre de gagner du temps et de faire un trou à l'endroit précis. Nous avons décidé de modifier le PCB puisque nous allions déjà le faire. De plus, cela va nous sauver beaucoup de temps, car nous n'aurons pas besoin de toucher au boîtier
2 : Modifier l'emplacement du trou avec une règle et imprimer le boîtier à nouveau.
3 :x
|  |  |  | 2 | Le trou pour connecter le Raspberry Pi Pico est conçu comme s'il était à l'envers du PCB ; cependant, avec le nouveau design, le Raspberry se trouve sur le dessus, ce qui fait qu'il n'est pas aligné. | 1 : Refaire un boîtier avec le trou bien positionné. | Percer un nouveau trou dans le boîtier.
2 : Percer un nouveau trou a la bonne endroit dans le boîtier.
|  |  |  | 3 | Le boîtier que nous avons fabriqué n'est pas assez grand pour le PCB. Lorsque nous avons reçu notre boîtier et essayé d'insérer le PCB à l'intérieur, il n'est pas rentré ; de chaque côté, le PCB était trop large. En fabriquant le boîtier, nous avons pris les mauvaises dimensions. | 1:Faire un nouveau PCB plus petit pour qu'il puisse rentrer dans le boîtier. | Faire un nouveau PCB plus petit.
2 : Faire un nouveau boîtier plus grand pour que le PCB rentre à l'intérieur.
3 :Couper les bords du PCB sans briser aucun contact pour qu'il puisse rentrer dans le boîtier (le but est de rapetisser le boîtier).
|  |  | Matérielle (au sens électronique : PCB, plaque à essai, ...) | 1 | Les traces du raspberry pi pico sont sur le top donc le microcontroleur doit etre mis a l'envers mais le changer de cote inversera les broches. De plus, il ne faut pas avoir des composants sur les deux cotes d'un PCB. Tout les composants through hole doivent etre mis a l'envers pour que les composants touchent au traces. | 1 Refaire le matriciel du PCB et relier tous les composants through hole sur le bottom et ajouter des vias. | Imprimez un nouveau PCB avec les traces sur le bottom et les vias.. | Nous avons décidé de refaire un nouveau PCB, car nous avons déjà des problèmes avec le PCB actuel. Donc, pour éviter de nombreuses erreurs, nous allons tout refaire en corrigeant ces erreurs. De plus, mettre des fils à l'extérieur du PCB n'est pas esthétique et cela risque de créer beaucoup d'erreurs à l'avenir. Nous allions déjà réimprimer le PCB pour corriger d'autres erreurs. Régler cette petite erreur avant de réimprimer le PCB est une solution efficace qui rendra notre projet plus propre et causera moins de problèmes au long terme.
2:Reliez avec des fils à l'extérieur du PCB pour brancher le PCB correctement.
|  |  |  | 2 | Les trous que nous avons mis sur le matériel et le PCB pour la résistance de 2W sont trop petits. | 1:Changer la grosseur des trous (baignes) et réimprimer le PCB. | Changer la grosseur des trous (beignes) et réimprimer le PCB.
2:Souder des petites broches à la résistance pour qu'elles puissent rentrer dans les trous.
|  |  |  | 3 | Nous avons des problèmes avec les transistors de contrôle pour les utiliser comme interrupteurs pour notre système de charge et notre système de decharge. | Utiliser des transistors bipolaires pour faciliter l'utilisation de transistors en tant qu'interrupteur. | Nous avons utiliser
Changer les transistors par des interrupteurs normaux
|  |  |  | 4 | Pour les transistors, nous n'avons pas prévu de moyen pour dissiper leur chaleur. À long terme, cela pourrait créer des problèmes. | 1:Ajouter des trous sur le PCB et la matrice pour pouvoir placer des radiateurs sur chaque transistor. (Refaire le PCB) | Ajouter des trous sur le PCB et la matrice pour pouvoir placer des radiateurs sur chaque transistor. (Refaire le PCB)
[6 empty] | 2:Coller les transistors au plan de masse pour que la chaleur soit dissipée sur le PCB. |  | Nous avons décidé de faire des trous dans le PCB pour ajouter des radiateurs, car, selon nous, cela évite des problèmes de connexion. Nous comprenons que c'est plus cher, mais nous voulons prendre cette démarche un peu plus coûteuse pour éviter ces problèmes.De plus, nous devons déjà refaire le PCB, donc cela règle les problèmes en même temps
3:x